PLANO DE AUDITORIA –  2º SEMESTRE/2018

O presente Plano de Auditoria tem por base a Portaria nº 008/SEPLAG/2018, publicada em 07/07/2018 e republicada em 31/07/2018, dividindo-se, de modo a agregar valor aos órgãos/entidades auditados, nos seguintes eixos para a sua execução:

- Contratual;

- Contabilidade;

- Patrimônio;

- Almoxarifado; e

- Tesouraria.

Área de Atuação:

Os trabalhos de auditoria terão abrangência no âmbito da Administração Municipal Direta e Indireta.

Metodologia de trabalho:

Conforme o tipo de auditoria, serão definidos procedimentos através de:

- solicitação de documentos;

- preenchimento de questionários;

- visitas in loco;

- entrevistas; e

- outras ações consideradas relevantes.

Avaliação sumária quanto ao risco/relevância:

Inicialmente, o propósito das auditorias ora programadas não se baseará em análises de risco, especificamente, embora seja considerada sua relevância. Nesta oportunidade, estará sendo oferecida aos órgãos/entidades uma contribuição de assessoramento, a fim de agregar valor aos setores abrangidos.

Origem Demanda:

Portaria nº 008/SEPLAG/2018, a qual dispõe sobre as Auditorias a serem realizadas pelo Órgão Central de Controle Interno no segundo semestre do ano de 2018.

Objetivos da Auditoria:

A principal função da Auditoria Interna é avaliar o processo de gestão, tais como a governança corporativa, gestão de riscos e procedimentos de aderência às normas regulatórias, tendo como finalidades o assessoramento da administração e a agregação de valor aos órgãos/entidades.

Nesse sentido, busca-se, também:

- verificar as necessidades, tanto materiais como intelectuais, visando ao seu atendimento e aprimoramento;

- provocar a criação de mecanismos gerenciais que permitam maior fluidez e rapidez nas informações intersetoriais, objetivando o registro tempestivo de procedimentos; e

- orientar, quando da elaboração de informativos, o fiel cumprimento das normas e determinações dos órgãos de controle interno e externo.

Roteiro/Cronograma:

Serão considerados os seguintes fatores:

- equipes;

- órgãos/entidades envolvidos;

- tempo de vigência dos contratos e período auditado;

- volume de processos e documentos;

- a disponibilidade dos órgãos/entidades auditados para fornecer informações, processos necessários, etc.;

- relevância; e

- escopo.

Cada equipe direcionada para a execução das auditorias programadas será composta por dois servidores dentre os abaixo relacionados utilizando-se como base: 8 horas/dia disponíveis de trabalho para cada servidor:

- José Natal Comin;

- Celso Alves Oliveira;

- Luana Cristina Viegas Gravano;

- Julio César Santos de Oliveira;

- Marcus Vinícius da Silva Brito;

- Edmara Mendonça;

- Jorge Gonçalves Fonseca;

- Gabriel de Mello Sampaio; e

- Beverly Motta (Análise de Contratos).

- Complementarmente, e, quando couber, será utilizado um servidor do setor de análise de contratos para verificação da conformação jurídica do processo inicial de licitação.

- Serão utilizadas para o desenvolvimento da auditoria, “Papéis de Trabalho”, além das planilhas de levantamento de dados específicos, no sentido de se acompanhar todos os procedimentos e memórias de fatos ocorridos, a fim de subsidiar a elaboração do Relatório Final.

- Os profissionais Edmara Mendonça e Marcus Vinícius da Silva Brito foram realocados, tendo deixado a CGM para integrar o corpo funcional da SEPLAG, entrando em exercício em seu novo órgão no dia 18 de setembro de 2018.

Relativamente à Auditoria Contratual, serão objeto de análise os seguintes contratos:

- Contrato de Concessão nº 106/12 – Consórcio TRANSNIT referente a Prestação de Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus e Contrato de Concessão nº 107/12 – Consórcio TRANSOCEÂNICO referente a Prestação de Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus - FMT;

- Contrato nº 09/2013 (PA nº 510002044/2013) - Construção de galeria de inspeção em concreto armado sobre córrego na estrada Francisco da Cruz Nunes nº 2093 – R$ 226.613,12 - EMUSA;

- Contrato nº 227/13 (PA 020/000111/2013) - Sistema de proteção contra descarga atmosférica e subestação envolvendo todos os materiais necessários e mão de obra, na forma de termo de contrato - R$ 253.700,00 SMA;

- Contrato nº 72/2013 (PA nº 500000326/2013) - contratação de empresa especializada para atendimento aos eventos da Jornada Mundial da Juventude – R$ 425.000,00 – NELTUR;

- Contrato nº 24/2013 (PA nº 2000841/13) - Aquisição de medicamentos para as unidades de saúde pública - R$ 591.440,10 – FMS; e

- TA nº 478/13 (PA nº 210005303/2013) - Reparo em prédio – R$ 635.939,68-FME.

Relativamente à Auditoria dos demais eixos, apresenta-se abaixo a descrição dos mesmos, elencando, para cada um deles, os órgãos/entidades a serem auditados:

- Contabilidade: verificação da escrituração contábil em obediência às normas contábeis, inclusive à aplicação do MPCASP, da elaboração dos demonstrativos pertinentes, da documentação utilizada e das demais peças que devam ser elaboradas, assim como do sistema informatizado empregado nos procedimentos.

Administração Direta: Secretaria Municipal de Fazenda (SMF);

Administração Indireta: Fundação Municipal de Educação (FME).

- Patrimônio: verificação dos controles e procedimentos diversos, dos arquivos e da documentação, do sistema informatizado utilizado e do mecanismo de transferências de informações à contabilidade relativa aos bens de natureza patrimonial.

Administração Direta: Secretaria Municipal de Administração (SMA);

Administração Indireta: Fundação Municipal de Saúde (FMS).

- Almoxarifado: verificação dos controles e procedimentos diversos, dos arquivos e da documentação, do sistema informatizado utilizado e do mecanismo de transferências de informações à contabilidade relativa ao material de consumo.

Administração Direta: Secretaria Municipal de Administração (SMA);

Administração Indireta: Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (EMUSA).

- Tesouraria: verificação dos controles das contas correntes e de aplicação financeira, das respectivas conciliações bancárias, da guarda de valores e recursos em Tesouraria, e dos mecanismos de transferências de informações à contabilidade.

Administração Direta: Secretaria Municipal de Fazenda (SMF);

Administração Indireta: Niterói Transporte e Trânsito S.A. (NITTRANS).

As auditorias acima elencadas considerarão o exercício financeiro findo em 2018.

Local:

Conforme determinem as necessidades de execução e procedimentos dos trabalhos de auditorias, esses poderão ser realizados tanto nas dependências dos órgãos/entidades auditados, quanto na sede da CGM.

Assim, organizaremos o roteiro para cada auditoria a ser realizada, como segue:

- Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Transporte – FMT vinculado à SMU

Objeto da Auditoria: Contratos nº 106/12 e 107/12 (PA nº 180/514/2011) e Termo de Reconhecimento de Dívida nº 01/2017 – (PA Nº 080001652/2017) referente às gratuidades do transporte público de estudantes e de pessoas com deficiência e doenças crônicas

Assunto: Prestação de Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por ônibus, relativos aos Consórcios TRANSNIT E TRANSOCEÂNICO

Valor do TRD: R$ 50.037.934,42

Prazo de vigência: 25 meses

Período a ser auditado: 2012 a 2017

Objetivo: Analisar a execução do contrato quanto ao cumprimento de seu objeto e preenchimento das formalidades documentais, de controle e pagamento ao fornecedor.

Equipe:

- Edmara Mendonça;

- José Natal Comin;

- Julio César Santos de Oliveira; e

- Beverly Motta (Análise de Contratos).

Cronograma de Execução:

- Órgão/Entidade: Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

Objeto da Auditoria: Contrato nº 09/2013 (PA nº 510002044/2013)

Assunto: Construção de galeria de inspeção em concreto armado sobre córrego na Estrada Francisco da Cruz Nunes, nº 2093

Valor do Contrato: R$ 226.613,12

Prazo de vigência: 3 meses

Período a ser auditado: julho/2013 a dezembro/2013

Objetivo: Analisar a execução do contrato quanto ao cumprimento de seu objeto e preenchimento das formalidades documentais, de controle e pagamento ao fornecedor.

Equipe:

- Edmara Mendonça;

- José Natal Comin;

- Luana Cristina Viegas; e

- Beverly Motta (Análise de Contratos).

Cronograma de Execução:

- Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Administração - SMA

Objeto da Auditoria: Contrato 227/2013 (PA nº 020000111/2013)

Assunto: Sistema de proteção contra descarga atmosférica e subestação envolvendo todos os materiais necessários e mão de obra, na forma do termo de contrato.

Valor do Contrato: R$ 253.700,00

Prazo de vigência: 3 meses

Período a ser auditado: julho/2013 a dezembro/2013

Objetivo: Analisar a execução do contrato quanto ao cumprimento de seu objeto e preenchimento das formalidades documentais, de controle e pagamento ao fornecedor.

Equipe:

- Celso Alves Oliveira;

- Julio Cesar Santos de Oliveira;

- Luana Cristina Viegas Gravano; e

- Beverly Motta (Análise de Contratos).

Cronograma de Execução:

- Órgão/Entidade: Empresa de Lazer e Turismo de Niterói - NELTUR

Objeto da Auditoria: Contrato nº 72/2013 (PA nº 500000326/2013)

Assunto: Contratação de empresa especializada para atendimento aos eventos da Jornada Mundial da Juventude

Valor do Contrato: R$ 425.000,00

Prazo de vigência: 12 dias

Período a ser auditado: julho/2013 a setembro/2013

Objetivo: Analisar a execução do contrato quanto ao cumprimento de seu objeto e preenchimento das formalidades documentais, de controle e pagamento ao fornecedor.

Equipe:

- Celso Alves Oliveira;

- Julio César Santos de Oliveira;

- Luana Cristina Viegas Gravano; e

- Beverly Motta (Análise de Contratos).

Cronograma de Execução:

- Órgão/Entidade: Fundação Municipal de Saúde - FMS

Objeto da Auditoria: Contrato nº 24/2013 (PA nº 20000841/2013)

Assunto: Aquisição de medicamentos para as unidades da saúde pública.

Valor do Contrato: R$ 591.440,10

Prazo de vigência: 12 meses

Período a ser auditado: junho/2013 a maio/2014

Objetivo: Analisar a execução do contrato quanto ao cumprimento de seu objeto e preenchimento das formalidades documentais, de controle e pagamento ao fornecedor.

Equipe:

- Celso Alves Oliveira;

- Edmara Mendonça;

- Luana Cristina Viegas Gravano; e

- Beverly Motta (Análise de Contratos).

Cronograma de Execução:

- Órgão/Entidade: Fundação Municipal de Educação - FME

Objeto da Auditoria: TA nº 478/13 (PA nº 210005303/2013)

Assunto: Reparo em prédio

Valor do Contrato: R$ 635.939,68

Prazo de vigência: 2 meses

Período a ser auditado: janeiro/2013 a dezembro/2013

Objetivo: Analisar a execução do contrato quanto ao cumprimento de seu objeto e preenchimento das formalidades documentais, de controle e pagamento ao fornecedor.

Equipe:

- Celso Alves Oliveira;

- Edmara Mendonça;

- Luana Cristina Viegas Gravano; e

- Beverly Motta (Análise de Contratos).

Cronograma de Execução:

- Auditoria dos demais eixos por órgãos/entidades:

Contabilidade:

Administração Direta: Secretaria Municipal de Fazenda (SMF)

Administração Indireta: Fundação Municipal de Educação (FME)

Patrimônio:

Administração Direta: Secretaria Municipal de Administração  (SMA)

Administração Indireta: Fundação Municipal de Saúde (FMS)

Almoxarifado:

Administração Direta: Secretaria Municipal de Administração (SMA)

Administração Indireta: Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (EMUSA)

Tesouraria:

Administração Direta: Secretaria Municipal de Fazenda (SMF)

Administração Indireta: Niterói Transporte e Trânsito S.A. (NITTRANS)

Equipe:

- Celso Alves Oliveira;

- Luana Cristina Viegas Gravano;

- Julio César Santos de Oliveira;

- José Natal Comin;

- Gabriel de Mello Sampaio;

- Jorge Gonçalves Fonseca; e

- mais dois profissionais a definir.